## Arkusz1
Tabela proponowanych zmian i optymalizacji:
L.p. | Czynność
Proponowane otymalizacje: |  | uwagi:
1 | Zmiana grubości szyb na niezbędną, wynikającą z obliczeń statycznych oraz zmiana rodzaju powłoki przeciwsłonecznej przy zachowaniu wymaganych dla budynku parametrów energetycznych, przepuszczalności światła itp. | o ile to nie wpłynie na gospodarkę cieplną budynku i dobrane urządzenia.
2 | Zmiana stolarki wewnętrznej przeszklonej profilowej stalowej na aluminiową
3 | Zamiana kabli z żyłami miedzianymi o przekrojach powyżej 16 mm2 na kable z żyłami aluminiowymi, po przeprowwadzeniu analizy które linie mogą być tak zrealizowane - po konsultacji z Projektantem
4 | Zamiana opraw ewakuacyjnych z centralną baterią na oprawy z modułem i centralnym monitoringiem
5 | Zmiana klimatyzacji VRV produkcji LG na klimatyzację VRV innego producenta
6 | Zmiana ceramiki sanitarnej w łazienkach Koło Seria Modo Pure Oval na standardy MTP
7 | Rezygnacja z uchylnej stolarki okiennej na poziomie 0 – eliminacja kontaktronów, sygnałów w BMS, itd. Całość biurowej powierzchni obiektu na wszystkich kondygnacjach powinna stanowić jednakowy standard
8 | Optymalizacja zakresu BMS o nadmiarowe rozwiązania oraz wymagane uzupełnienia po stornie wentylacji, które pozwolą na uproszczenie projektu oraz wykorzystanie standardowych funkcji oferowanych przez sterowniki central wentylacyjnych (np. wyłączyć system elektryczny z BMS Siemensa i włączyć ten zakres do Systemu Tel-Win GSR )
9 | Eliminacja centralnej baterii i dopuszczenie zastosowania opraw autonomicznych. Dopuszczamy dostawców według standardów MTP
10 | Zmiana dostawcy RG z kompleksowej ABB na dostawę - wg standardów MTP
11 | Zmiana Dostawcy Elektrycznej aparatury modułowej z APP na EATON, Schrack - wg standardu MTP
Proponowane zmiany projektowe:
12 | Konieczność zaaranżowania, w ramach zadania, przestrzeni ekspozycyjnej – pomieszczenie kierownika pawilonu, personelu sprzątającego, toalety dla gości. Dodatkowo kierownik pawilonu musi mieć możliwość sterowania funkcjami obiektu. | należy doprecyzować zakres funkcji objętych sterowaniem
13 | Zmiana zakresu CCTV: a) Wyłączenie z dostawy systemu VMS CCTV oraz rejestratorów, inwestor zapewni system wraz odpowiednią ilością licencji centralnego systemu CCTV oraz infrastrukturę do rejestrowania i przechowywania materiału video. b) uzupełnienie kamer oraz zmianę ich rozmieszczenia: w holu recepcyjnym oraz w klatce schodowej na parterze zastosowanie jednej kamery typu FishEye zamiast kilku pojedynczych kamer. W piwnicy w pomieszczeniu El.i IT B.-1.04 wystarczy jedna kamera FishEye. Rezygnacja z kamery LPD/1/11 w przedsionku Przyłącza wody B.-1.03, uzupełnić kamerę w Wejściu do śmietnika oraz zapewnić monitoring elewacji zewnętrznej, c) Zmiana producenta kamer na firmę Bosch, seria minimum 5000i, należy odpowiednio dobrać do miejsca i zakresu monitoringu
14 | Zmiana zakresu SSWiN. Eliminacja SSWiN z części wspólnych i piwnicy – pozostajemy przy centrali SATEL(możliwość zastosowania mniejszej centrali). Zastosować SSWIN jedynie do jednego pomieszczenia EL. IT w piwnicy. Reszta piwnicy zamykana na klucz. Zapewnić przyciski napadowe w recepcjach budynków podłączone do centralki Satel.
15 | Zmiana w zakresie KD: a) weryfikację kontroli wejścia pozostawiamy na drzwiach wejściowych do budynku, draniach do przestrzeni najemcy i w windach b) Należy przewidzieć windy z możliwością montażu Czytnika KD otwierającego drzwi windy na piętrze dozwolonym dla użytkownika. c)Rezygnacja z KD pomieszczeniach piwnicy (wskazanie pomieszczeń w oddrębnych załączniku) d) Rezygnacja z czytników i rozbudowy systemu Sportdata na rzecz 2N/HID jak niżej e) Standaryzacja czytników wewnątrz budynku do serii HID Signo lub alternatywnie 2N czytnik KD RFID i smartphone https://www.2n.cz/en_GB/products/2n-mobile-key f) Zastosowanie w przy wejściach do budynków stacji intercomowych z KD firmy 2N https://www.2n.cz/en_GB/products/intercoms/2n-ip-style g) automatyczne przełączanie intercomu z obiektu H6 do służb dozoru 24h w DAL3 np. po zadanym czasie
16 | Zmiana w zakresie DSO. System autonomiczny – zmiana z Bosch Presideo na mniejszy Bosch Paviro. Eliminacja nadmiarowego mikrofonu strażaka z drugiej portierni
17 | Zmiana w zakresie SSP – zastosowanie systemu autonomicznego. Dopuszczenie drugiego producenta Siemens – CerberusPro. Należy przeprojektować i umieścić centralę pożarową w recepcji głównej
18 | Wyłączenie z dostawy urządzeń aktywnych sieci LAN, inwestor zapewni odpowiednią ilość urządzeń wraz z ich montaż i uruchomieniem i konfiguracją.
19 | Zmiana rozmiaru żyletek aluminiowych w elewacji południowej
20 | Elewacja południowa z okładziny kompozytowej: wykonanie podobnej konstrukcji aluminiowej ale o mniejszych przekrojach. | możliwa optymalizacja rozmiaru żyletek aluminiowych
21 | Rezygnacja z drzwi w klatce B, które zastąpiły tripody w projekcie wykonawczym – powiększenie wizualne przestrzeni parteru