## Arkusz
| DOMINUM Dominik Nigborowicz | [8 empty] | Święcany 406 38-242 Skołyszyn
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| 45111000-8 |  |  |  | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
| 45111200-0 |  |  |  | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
| 45112730-1 |  |  |  | Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
| 45262210-6 |  |  |  | Fundamentowanie
| 45233222-1 |  |  |  | Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
| 45223800-4 |  |  |  | Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
| 45261000-4 |  |  |  | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
| 45261200-6 |  |  |  | Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
| 45261320-3 |  |  |  | Kładzenie rynien
| NAZWA ZAMÓWIENIA: |  |  |  |  | Budowa wiaty drewnianej na działce 750 w miejscowości Wysowa - Zdrój, w leśnictwie Hańczowa
| LOKALIZACJA ROBÓT: |  |  |  |  | Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Gmina: Uście Gorlickie [120510_2] Obręb: Wysowa - Zdrój [0019]
| NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: |  |  |  |  | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łosie
| ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: |  |  |  |  | Łosie 39, 38-312 Ropa
| BRANŻE: | [5 empty] | drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Dominik Nigborowicz
| DATA OPRACOWANIA: | [7 empty] | 02.09.2024
Przedmiar robót
Lp. |  | Nr spec. techn. | Podstawa |  |  |  |  | Opis i wyliczenia |  |  | j.m. | Poszcz. | Razem | Cena jednostkowa | Wartość
OBMIAR:
1 | [7 empty] | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 |  |  | 45111000-8 |  |  |  |  | Rozbiórka - elementy drewniane wiaty
1 d.1.1 |  | D-01.02.04 | analiza indywidualna |  |  |  |  | Rozbiórka istniejącej wiaty |  |  | kpl.
[8 empty] | 1 |  |  | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
2 |  |  | 45111200-0 45112730-1 |  |  |  |  | ROBOTY ZIEMNE
2 d.2 |  | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNR 2-01 0126-01 0126-02 |  |  |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek |  |  | m2
[8 empty] | 7,15 * 5,65 |  |  | m2 | 40.398
[12 empty] | RAZEM | 40.398
3 d.2 |  | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNR 2-01 0218-06 |  |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. IV - wykonywane na miejscu |  |  | m3
obrzeża
przekrój poprzeczny x dł. krawężników
[8 empty] | (0,30 + 1,00) / 2 * 0,30 * poz.10 |  |  | m3 | 4.485
pecki fundamentowe
pole przekroju x wysokość x sztuki
[8 empty] | 0,20 * 0,20 * 3,14 * 1,00 * 8 |  |  | m3 | 1.005
[12 empty] | RAZEM | 5.49
4 d.2 |  | D-02.00.01 D-02.01.01 D-02.03.01 | KNR 2-01 0207-03 |  |  |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - przewóz w obrębie budowy |  |  | m3
[8 empty] | poz.3 |  |  | m3 | 5.49
[12 empty] | RAZEM | 5.49
5 d.2 |  | D-06.01.01 | KNR 2-01 0505-02 |  |  |  |  | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV |  |  | m2
[8 empty] | 0,50 * 2 * (6,50 + 5,00) |  |  | m2 | 11.5
[12 empty] | RAZEM | 11.5
3 | [7 empty] | FUNDAMENTY
3.1 |  |  | 45262210-6 |  |  |  |  | Wykonanie pecek fundamentowych
6 d.3.1 |  | D-10.01.01 | KNR 2-02 0204-01 |  |  |  |  | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu |  |  | m3
sztuki x (pole przekroju x wysokość)
[8 empty] | poz.8 * (0,20 * 0,20 * 3,14 * 1,30) |  |  | m3 | 1.306
[12 empty] | RAZEM | 1.306
7 d.3.1 |  | D-10.01.01 | KNNR 10 0205-06 |  |  |  |  | Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 10 - 14 mm - małe budowle wodne ( mnichy, zastawki, przyczółki, przepustozastawek ) - pręty fi 12 klasy A-IIIN (B500SP) |  |  | kg zbroj.
sztuki x pręty w jednej sztuce x obwód x waga
[8 empty] | poz.8 * 5 * 1,30 * 0,888 |  |  | kg zbroj. | 46.176
[12 empty] | RAZEM | 46.176
8 d.3.1 |  | D-07.02.01 | analiza indywidualna |  |  |  |  | Zakup i montaż kotew montażowych pod słupy drewniane |  |  | szt
[8 empty] | 8 |  |  | szt | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
4 | [7 empty] | NAWIEWRZCHNIA POD WIATĄ
4.1 |  |  | 45233222-1 |  |  |  |  | Elementy ulic - obrzeża
9 d.4.1 |  | D-08.03.01 | KNR 2-31 0402-04 analogia |  |  |  |  | Ława pod obrzeża betonowe z oporem |  |  | m3
[8 empty] | poz.10 * 0,1 |  |  | m3 | 2.3
[12 empty] | RAZEM | 2.3
10 d.4.1 |  | D-08.03.01 | KNR 2-31 0407-05 |  |  |  |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  | m
[8 empty] | 2 * (6,50 + 5,00) |  |  | m | 23
[12 empty] | RAZEM | 23
4.2 |  |  | 45233222-1 |  |  |  |  | Nawierzchnia
11 d.4.2 |  | D-04.01.01 | KNNR 6 0103-01 analogia |  |  |  |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV |  |  | m2
[8 empty] | 6,4 * 4,9 |  |  | m2 | 31.36
[12 empty] | RAZEM | 31.36
12 d.4.2 |  | D-04.04.02 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia |  |  |  |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o frakcji 0/31,5mm - stabilizowana mechaniczie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  | m2
[8 empty] | poz.11 |  |  | m2 | 31.36
[12 empty] | RAZEM | 31.36
13 d.4.2 |  | D-08.03.01 | KNR 2-31 0402-03 analogia |  |  |  |  | Ława zwykła pod nawierzchnię z kamienia |  |  | m3
[8 empty] | poz.14 * 0,10 |  |  | m3 | 3.136
[12 empty] | RAZEM | 3.136
14 d.4.2 |  | D-05.02.01 | KNK 2-06 0301-03 analogia |  |  |  |  | Nawierzchnia z kamienia naturalnego płaskiego na podsypce żwirowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  | m2
[8 empty] | 31.36 |  |  | m2 | 31.36
[12 empty] | RAZEM | 31.36
5 |  |  | 45223800-4 |  |  |  |  | WYPOSAŻENIE WIATY
15 d.5 |  | D-10.03.01 | wycena indywidualna |  |  |  |  | Przewóz z Nadleśnictwa i montaż ławostołu |  |  | szt.
[8 empty] | 1 |  |  | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
6 | [7 empty] | WIATA
6.1 |  |  | 45261000-4 |  |  |  |  | Elementy konstrukcyjne
16 d.6.1 |  | D-07.02.01 | KNR 2-02 1611-02 |  |  |  |  | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m |  |  | kol.
[8 empty] | 1 |  |  | kol. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
17 d.6.1 |  | D-07.02.01 | KNR 4-01 0628-03 |  |  |  |  | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - pas rynnowy - oleje nie tworzące powłok zabezpieczające drewno przed grzybami, plesnią i owadami w kolorze naturalnych lub jasny orzech |  |  | m2
<element> 2* (pow. podstawy + długość * (bok 1 + bok 2)) * sztuki
[8 empty] | 2 * (0,025 * 0,13 + 7,20 * (0,025 + 0,13)) * 2 |  |  | m2 | 4.477
[12 empty] | RAZEM | 4.477
18 d.6.1 |  | D-07.02.01 | KNR 4-01 0628-04 |  |  |  |  | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - pozostałe elementy drewniane - oleje nie tworzące powłok zabezpieczające drewno przed grzybami, plesnią i owadami w kolorze naturalnych lub jasny orzech |  |  | m2
<element> 2* (pow. podstawy + długość * (bok 1 + bok 2)) * sztuki
[8 empty] | <krokiew K1> 2 * (0,07 * 0,14 + 3,96 * (0,07 + 0,14)) * 20 |  |  | m2 | 33.656
[8 empty] | <krokiew K2> 2 * (0,16 * 0,20 + 3,10 * (0,16 + 0,20)) * 4 |  |  | m2 | 9.184
[8 empty] | <płatew P> 2 * (0,20 * 0,24 + 7,20 * (0,20 + 0,24)) * 2 |  |  | m2 | 12.864
[8 empty] | <płatew kalenicowa Pk> 2 * (0,16 * 0,20 + 7,20 * (0,16 + 0,20)) * 1 |  |  | m2 | 5.248
[8 empty] | <słup S1> 2 * (0,20 * 0,20 + 2,40 * (0,20 + 0,20)) * 8 |  |  | m2 | 16
[8 empty] | <słup S2> 2 * (0,14 * 0,14 + 0,92 * (0,14 + 0,14)) * 4 |  |  | m2 | 2.218
[8 empty] | <słup S3> 2 * (0,14 * 0,20 + 1,13 * (0,14 + 0,20)) * 2 |  |  | m2 | 1.649
[8 empty] | <belka B1> 2 * (0,20 * 0,20 + (1 * 0,20 + 0,20)) * 4 |  |  | m2 | 3.52
[8 empty] | <belka B2> 2 * (0,14 * 0,20 + 2,30 * (0,14 + 0,20)) * 2 |  |  | m2 | 3.24
[8 empty] | <miecz Mi1> 2 * (0,14 * 0,14 + 1,50 * (0,14 + 0,14)) * 2 |  |  | m2 | 1.758
[8 empty] | <miecz Mi2> 2 * (0,14 * 0,20 + 1,50 * (0,14 + 0,20)) * 2 |  |  | m2 | 2.152
[12 empty] | RAZEM | 91.489
19 d.6.1 |  | D-07.02.01 | KNR 2-02 0408-03 |  |  |  |  | Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - krokiew K1 |  |  | m3
[8 empty] | 0,07 * 0,14 * (3,96 + 0,30) * 20 |  |  | m3 | 0.835
[12 empty] | RAZEM | 0.835
20 d.6.1 |  | D-07.02.01 | KNR 2-02 0408-03 |  |  |  |  | Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - krokiew K2 |  |  | m3
[8 empty] | 0,16 * 0,20 * (3,10 + 0,30) * 4 |  |  | m3 | 0.435
[12 empty] | RAZEM | 0.435
21 d.6.1 |  | D-07.02.01 | KNR 2-02 0406-06 |  |  |  |  | Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - płatew P - płatew kalenicowa Pk |  |  | m3 drew.
[8 empty] | 0,20 * 0,24 * (7,20 + 0,30) * 2 |  |  | m3 drew. | 0.72
[8 empty] | 0,16 * 0,20 * (7,20 + 0,30) * 1 |  |  | m3 drew. | 0.24
[12 empty] | RAZEM | 0.96
22 d.6.1 |  | D-07.02.01 | KNR 2-02 0407-06 |  |  |  |  | Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - słup S1 |  |  | m3 drew.
[8 empty] | 0,20 * 0,20 * (2,40 + 0,30) * 8 |  |  | m3 drew. | 0.864
[12 empty] | RAZEM | 0.864
23 d.6.1 |  | D-07.02.01 | KNR 2-02 0407-04 |  |  |  |  | Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - słup S2 - słup S3 |  |  | m3 drew.
[8 empty] | 0,14 * 0,14 * (0,92 + 0,30) * 4 |  |  | m3 drew. | 0.096
[8 empty] | 0,14 * 0,20 * (1,13 + 0,30) * 2 |  |  | m3 drew. | 0.08
[12 empty] | RAZEM | 0.176
24 d.6.1 |  | D-07.02.01 | KNR 2-02 0406-02 analogia |  |  |  |  | Murłaty i belki - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - belka B1 - belka B2 |  |  | m3 drew.
[8 empty] | 0,20 * 0,20 * (1,00 + 0,30) * 4 |  |  | m3 drew. | 0.208
[8 empty] | 0,14 * 0,20 * (2,30 + 0,30) * 2 |  |  | m3 drew. | 0.146
[12 empty] | RAZEM | 0.354
25 d.6.1 |  | D-07.02.01 | KNR 2-02 0408-01 analogia |  |  |  |  | Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - miecz Mi1 - miecz Mi2 |  |  | m3
[8 empty] | 0,14 * 0,37 * (1,30 + 0,30) * 8 |  |  | m3 | 0.663
[8 empty] | 0,14 * 0,35 * (1,36 + 0,30) * 4 |  |  | m3 | 0.325
[12 empty] | RAZEM | 0.988
26 d.6.1 |  | D-07.02.01 | KNR-W 4-01 1303-01 |  |  |  |  | Wykonanie i montaż ściągów |  |  | kg
[8 empty] | 4,50 * 1,21 |  |  | kg | 5.445
[12 empty] | RAZEM | 5.445
6.2 |  |  | 45261200-6 |  |  |  |  | Elementy dachu
27 d.6.2 |  | D-10.02.01 | KNR K-05 0102-03 |  |  |  |  | Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm - pełne deskowanie gr. 2,5cm |  |  | m2
[8 empty] | 56 |  |  | m2 | 56
[12 empty] | RAZEM | 56
28 d.6.2 |  | D-10.02.01 | KNR K-05 0102-05 |  |  |  |  | Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej |  |  | m
[8 empty] | 7,20 * 2 |  |  | m | 14.4
[12 empty] | RAZEM | 14.4
29 d.6.2 |  | D-10.02.01 | KNR-W 2-02 0507-02 |  |  |  |  | Pokrycie dachów blachą czarną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm - blacha na rąbek stojący - kolor czarny RAL 9005 |  |  | m2
[8 empty] | 56 |  |  | m2 | 56
[12 empty] | RAZEM | 56
6.3 |  |  | 45261320-3 |  |  |  |  | Elementy odwodnienia
30 d.6.3 |  | D-10.02.01 | KNR K-05 0501-02 |  |  |  |  | Montaż rynien dachowych o śr. 120 mm |  |  | m
[8 empty] | 7,20 * 2 |  |  | m | 14.4
[12 empty] | RAZEM | 14.4
31 d.6.3 |  | D-10.02.01 | KNR K-05 0501-06 |  |  |  |  | Montaż rynien dachowych - lej spustowy |  |  | szt.
[8 empty] | 2 |  |  | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
32 d.6.3 |  | D-10.02.01 | KNR K-05 0502-01 |  |  |  |  | Montaż rur spustowych o śr. 80 mm |  |  | m
[8 empty] | 3 * 2 |  |  | m | 6
[12 empty] | RAZEM | 6
33 d.6.3 |  | D-10.02.01 | KNR K-05 0502-03 |  |  |  |  | Montaż rur spustowych - kolanko |  |  | szt.
[8 empty] | 6 |  |  | szt. | 6
[12 empty] | RAZEM | 6