## Budynek C
| PRZEDMIAR PRAC DOTYCZĄCYCH WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH NA ELEWACJI BUDYNKU C | [9 empty] | Gdansk, dnia …...............2024
|  | szt |  | m | m | m2 | m3 | ilość | j.m | cena jd | Wartość
I | PRACE ORGANIZACYJNE | [9 empty] | 0
1 | Wygrodzenie, zaplecze , rusztowanie, prace porządkowe | [6 empty] | 1 | kpl |  | 0
II | ROZBIÓRKI | [9 empty] | 0
1 | Elewacja wentylowana z desek - biała. Deska gr 22mm | 1 | 0.025 | 1.6 | 18.5 | 29.6 | 0.74 | 0.74 | m3 |  | 0
|  | 2 | 0.025 | 1.6 | 2.85 | 9.12 | 0.228 | 0.228 | m3 |  | 0
|  | 1 | 0.025 | 0.25 | 24.2 | 6.05 | 0.15125 | 0.15125 | m3 |  | 0
2 | Podkonstrukcja pod deski elewacyjne. Zbijaki z łaty 40/60mm co 60cm | 41.6667 | 0.04 | 0.06 | 3.9 |  | 0.39 | 0.39 | m3 |  | 0
3 | Demontaż instalacji elektrycznej zamocowaniej na deskach |  |  |  | 54 |  |  | 54 | mb |  | 0
4 | Demontaż brązowych desek wygradzających boksy dla psów 2 szt 25mm / 200mm / Boksy z boku/ | 24.6667 | 0.025 | 0.2 | 5.85 | 28.86 | 0.7215 | 0.7215 | m3 |  | 0
5 | Demontaż brązowych desek od frontu boksów dla psów 3 szt 25mm / 200mm /Boksy Przód/ | 3 | 0.025 | 0.2 | 25.5 | 15.3 | 0.3825 | 0.3825 | m3 |  | 0
6 | Demontaż brązowych desek wygradzających boksy dla psów 2 szt 25mm / 200mm / Boksy z boku/ | 27.2 | 0.025 | 0.2 | 2.6 | 14.144 | 0.3536 | 0.3536 | m3 |  | 0
7 | Demontaż brązowych desek od frontu boksów dla psów 3 szt 25mm / 200mm /Boksy Przód/ | 6 | 0.025 | 0.2 | 10.2 | 12.24 | 0.306 | 0.306 | m3 |  | 0
8 | Demontaż zamocowań stalowych kątwników itp. | 1 | [5 empty] | 1 | kpl |  | 0
9 | Rozbiórka wełny mineralnej z elewacji wentylowanej |  | 0.1 | 1.5 | 24.2 |  |  | 3.63 | m3 |  | 0
10 | Wywóz i utylizacja śmieci (wsp spólchnienia 1,5) | [6 empty] | 10.3543 | m3 |  | 0
III | PRACE BUDOWLANE | [9 empty] | 0
1 | Elewacja wentylowana budynku
1.1 | Dostawa montaż płyty OSB gr 22m | 1 |  | 1.6 | 18.5 | 29.6 |  | 29.6 | m2 |  | 0
|  |  |  | 1.6 | 2.85 | 4.56 |  | 4.56 | m2 |  | 0
|  |  |  | 0.25 | 24.2 | 6.05 |  | 6.05 | m2 |  | 0
1.2 | Podkonstrukcja drewniana pod elewację wentylowaną wykonana z łat 40/60 co 30cm, impregnowana przeciw grzybicznie ciśnieniowo mocowana do płyty OSB | 83.3333 | 0.03 | 0.06 | 3.9 |  | 0.585 | 0.585 | m3 |  | 0
1.3 | Dostawa i montaż wełny lamelowej gr 15cm mocowanej mechanicznie do plyty OSB i podkonstrukcji pionowej | 1 | [5 empty] | 40.21 | m2 |  | 0
1.4 | Wbudowanie membrany wiatroizolacyjnej | [6 empty] | 40.21 | m2 |  | 0
1.5 | Wbudowanie kontrłat 25/40mm do podkonstrukcji pionowej w celu wykonania pustki powietrznej do wentylacji |  | 0.025 | 0.04 | 242.9333 |  |  | 0.24293 | m3 |  | 0
1.6 | Elewacja z desek drewnianych sosnowych mocowanych na pióro i wpust o wymiarach w zakresie gr 18-22mm x 120-140 x 25000-3000mm mocowana co 300mm do podkonstrukcji pionowej. Malowana 3 krotnie bezbarwną lakierobejcą | 1 | 0.02 | 1.6 | 18.5 | 29.6 |  | 29.6 | m2 |  | 0
|  | 2 | 0.02 | 1.6 | 2.85 | 9.12 |  | 9.12 | m2 |  | 0
|  | 1 | 0.02 | 0.3 | 24.2 | 7.26 |  | 7.26 | m2 |  | 0
3 | Uzupełniene izolacji poziomej na suficie z wełny mineralnej gr 15cm | [6 empty] | 159 | m2 |  | 0
2 | Odtworzenie mocowania do desek wygradzających boksy dla psów oraz desek frontowych | [6 empty] | 1 | kpl |  | 0
3 | Dostawa i montaż 3 desek elewacyjnych gr 32mm szer 180-200mm pomiędzy boksami. | [6 empty] | 27.54 | m2 |  | 0
4 | Dostawa i montaż 2 desek elewacyjnych gr 32mm szer 180-200mm na ścianie frontowej boksów. | [6 empty] | 43.004 | m2 |  | 0
5 | Malowanie elewacji wentylowanej na biało farba elewacyjna do podłoży drewnianaych. | [6 empty] | 45.98 | m2 |  | 0
6 | Malowanie desek wygradzających na brązowo farba elewacyjna do podłoży drewnianaych. | [6 empty] | 152.375 | m2 |  | 0
7 | Wykoanie obróbki blacharskiej o szer w rozwinięciu do 30cm od spodu elewacji drewnianej | 18.5 | mb | 160 | 2960 |  |  | 18.5 | m |  | 0
[8 empty] | Razem wartość prac dla budynku C: |  | netto | 0